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		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ จึงได้จัดทำรายงานเล่มนี้ขึ้นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557             - 30 กันยายน 2558 และประกาศให้ประชาชนทราบตามระเบียบต่อไป
		ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานเล่มนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ และถ้าโครงการไหนที่ไม่อาจจะดำเนินการได้อันเนื่องมาจากสาเหตุด้านใดบ้าง ทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในรายงานเล่มนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยให้ผลการดำเนินงานลุล่วงไปได้ด้วยดี
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ส่วนที่  1
ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

		ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้
	ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
		1.สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
		2.ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
		3.ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
		4.หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
		5.ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
		โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ 28 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ ประกอบด้วย
		1.นายประเสริฐ	พาสร้อย		ผู้ทรงคุณวุฒิ				ประธานกรรมการ
		2.นายสมใจ	ศรีเมษา		ผู้ทรงคุณวุฒิ				กรรมการ
		3.นายนิทัศน์	จิรารัตนกุลชัย	สมาชิกสภาท้องถิ่น			กรรมการ
		4.นางธันยาภา	เวทยะเวทิน	สมาชิกสภาท้องถิ่น			กรรมการ
		5.นายวันชัย	เมธาปัญญารักษ์	สมาชิกสภาท้องถิ่น			กรรมการ
		6.นายมนัส	สกุลสุทธิวัฒน์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์	กรรมการ
[bookmark: _GoBack]		7.นายเถลิงศักดิ์	พาสร้อย		ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
						สุขภาพตำบลบ้านธรรมรัตน์		กรรมการ
		8.นางสาวภาวนา  คงรอด		นักบริหารงานคลัง			กรรมการ
		9.นายณรงค์	ทวีเขตร์กิจ	นักบริหารงานช่าง			กรรมการ
		10.นางสาวรสริณภ์ยฒ   เกษตรมงคลชัย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น		กรรมการ
		11.นางหทัยรัตน์	ปั้นดี		ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น			กรรมการ/เลขานุการ
	ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
		1.กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
		2.ดำเนินการตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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		3.รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
		4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
	ข้อ 30  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจมอบอำนาจให้หน่วยงานหรือบุคลากรภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
		1.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
		2.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
		3.หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
		4.ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลเพื่อประเมินผลรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
		5.ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
	ข้อ 31  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงามตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
	ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
		การติดตามประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้ สามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้างที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประขาขนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่อย่างไร ในการติดตามแผนพัฒนานั้นจะทำให้เราทราบว่าโครงการหรือการดำเนินงานด้านใดมีผลการดำเนินงานไปถึงขั้นไหนแล้ว และมีอุปสรรคหรือปัญหาด้านไหนสามารถที่จะแก้ไขได้ในระหว่างนั้นได้ทันท่วงที หรือชะลอปัญหานั้นให้เบาบางลงได้ ส่วนในขั้นตอนของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะประเมินดูว่าโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยดีหรือไม่ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด ก่อเกิดผลกระทบภายหลังจากที่ได้ดำเนินการไปหรือไม่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรายงานเล่มนี้จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.255๘ เป็นหลัก เนื่องจากได้กำหนดระยะเวลาเป้าหมายและงบประมาณที่ชัดเจนสามารถติดตามและประเมินผลได้เข้าใจได้ง่าย
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ส่วนที่  2
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

1.วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  	บริการอย่างทัดเทียม
		เตรียมชุมชนให้เข้มแข็ง		แหล่งผลิตผลการเกษตร
	 	  พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่สมานฉันท์
	2.พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
		1.บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
		2.ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรกรรม
		3.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
		4.พัฒนาการให้บริการประชาชน
	3.จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
		1.บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป
		2.ประชาชนมีอาชีพทางการเกษตรและมีรายได้อย่างเพียงพอ
		3.ประชาชนมีคุณภาพที่ดี และมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
		4.ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจจากการบริการที่ดีของเจ้าหน้าที่
	4.ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในช่วง 3 ปี
		ในช่วงสามปี (พ.ศ.255๘-25๖๐) องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นไว้ ๗ ยุทธศาสตร์  ดังนี้
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แนวทางที่  ๑ :  พัฒนาระบบประปาและจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอ เพื่อใช้อุปโภคบริโภค  
                               และเพื่อการการเกษตร
แนวทางที่  ๒:    พัฒนาถนนและการระบายน้ำ เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการคมนาคม
                        และขนส่ง
แนวทางที่  ๓:  พัฒนาและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
แนวทางที่  ๑ :  ส่งเสริมและบำรุงรักษาการศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
                              วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้ยั่งยืน
แนวทางที่  ๒:  ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรมในครอบครัวและเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่  ๑ :  ส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร
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แนวทางที่  ๒:  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่  ๑ :  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
                            ทางสังคม
แนวทางที่  ๒:  ส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางที่  ๓:  พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา
แนวทางที่  ๔:  พัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่  ๕:  พัฒนางานสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่  ๑ :  ส่งเสริมคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่  ๑ :  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของ อปท.
แนวทางที่  ๒:  พัฒนาหน่วยงาน /บุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะ เชี่ยวชาญ และสามารถ
                            ประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
                       แนวทางที่  ๓  :  พัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพียงพอและ           
                                               ทันสมัยในการให้บริการประชาชน
                       แนวทางที่  ๔:  การปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการกับประชาชนเชิงรุก
๗.ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางที่  ๑ :  ส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	
5.กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี
	       วิสัยทัศน์
 “ ชลบุรีน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมสีเขียว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน ฟื้นฟูเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพที่ดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาตามหลักธรรมมาภิบาล”
ประเด็นยุทธศาสตร์
            1.  พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
	1.1 พัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอด     
     ชีวิต
1.2 จัดการองค์ความรู้ ทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้สมัยใหม่ ให้  
     สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
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             	2. ส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
2.1 พัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจรและเสริมสร้างคนให้ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
2.2 ส่งเสริมระบบและประสานการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.3 ส่งเสริมการมีงานทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้
2.4 ส่งเสริมพัฒนาระบบและคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา
             	3. พัฒนาสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อยปลอดภัย มั่นคงพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
                  	3.1 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งให้การคุ้มครองตามสิทธิแห่ง
      กฎหมาย
3.2 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันทางสังคม พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
             	4. บริหารจัดการระบบนิเวศน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และผังเมืองให้เกิดความสมดุล
4.1 พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และผังเมืองโดยการมีส่วนร่วม
4.2 พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อลดมลภาวะและควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		5.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมอย่างมี
	ดุลยภาพ
5.1 เพิ่มผลิตภาพและมูลค่าของสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน โดยอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.2  พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมบนพื้นฐานของเทคโนโลยีสะอาด
5.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิต บนพื้นฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล
5.4 พัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ของกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการ
5.5 ส่งเสริมการบริการ การตลาด และการประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
5.6 พัฒนา ฟื้นฟูวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5.7 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน
5.8 ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลด้านเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการบริการ เพื่อการพัฒนา
6. พัฒนาระบบผังเมือง โครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
6.1 บริหารการจัดทำผังเมืองและพัฒนาตามผังที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบโดยการบูรณาการ
6.2 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง
7.บริหารจัดการภาครัฐให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันสมัยภายใต้ธรรมาภิบาล
7.1  พัฒนาองค์กร ระบบงานและสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
7.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูล
7.3 สนับสนุนการศึกษางานวิจัย เพื่อการพัฒนาและบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
      		 1. พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
                              ดำเนินชีวิต
    			 2. ส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
    			 3. พัฒนาสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อยปลอดภัย มั่นคงพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
    			 4. บริหารจัดการระบบนิเวศน์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และผังเมืองให้เกิด ความสมดุล
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว เกษตรกรรม พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรมอย่าง     
   มีดุลยภาพ
    			 6.พัฒนาระบบผังเมือง โครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อรองรับการ 
                              ขยายตัวทางเศรษฐกิจ  และ  สังคมของจังหวัด
    			 7.บริหารจัดการภาครัฐให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสมัยภายใต้
                              ธรรมาภิบาล	
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอบ่อทอง
   วิสัยทัศน์อำเภอ
“ อำเภอบ่อทองเป็นสังคมภาคเกษตรที่เข้มแข็ง  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
ประเด็นยุทธศาสตร์
	1. พัฒนาคนและสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	2. พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรกรรม  
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ
1. พัฒนาคนและสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด ความปลอดภัย  
   	      ในชีวิตและทรัพย์สิน
    พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ส่งเสริมการบริการขั้นพื้นฐาน สวัสดิการ    
      สังคม  การศึกษา และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม
2. พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรกรรม 
    สร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อภาคเกษตรกรรม
    พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการผลิต  การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม
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    พัฒนาสถานที่  กิจกรรมการท่องเที่ยว  และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอ
    ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืช  สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ

             8. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
1. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
2. พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพ ในด้านองค์ความรู้ของ  
   ประชาชนในท้องถิ่น
		3. ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
		4. ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค ให้สอดคล้องกับ   
                        ความต้องการของท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพ   
    ชีวิตที่ดีขึ้น
		6. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และ 
                        แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
		7. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                       นันทนาการ
		8. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกัน
                       สาธารณภัย
9. ดำเนินการปรับปรุงอาคารที่ทำการ วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อ  
             พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

    





ส่วนที่  3
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๘-25๖๐)
ตารางที่ 3.1  ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560)

	
ยุทธศาสตร์
	พ.ศ.2558
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
	53
	314,666,000
	43
	193,504,000
	33
	101,366,000
	129
	609,536,000

	๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
	6
	460,000
	6
	460,000
	6
	460,000
	18
	1,380,000

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรมในครอบครัวและเศรษฐกิจพอเพียง
	8
	890,000
	8
	890,000
	8
	840,000
	24
	2,620,000

	๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
	52
	9,468,000
	40
	9,038,000
	39
	9,018,000
	132
	27,524,000

	๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	4
	300,000
	4
	300,000
	5
	600,000
	13
	1,200,000

	๖.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
	20
	10,130,000
	14
	3,870,000
	14
	3,870,000
	48
	17,870,000

	๗.ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	12
	1,030,000
	11
	435,000
	10
	430,000
	33
	1,895,000

	รวม
	155
	642,252,000
	143
	394,313,000
	123
	210,232,000
	436
	1,248,037,000




ซึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2558 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
กับจำนวนโครงการที่ได้นำไปปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558  อยู่ในระดับปานกลาง   ดังแสดงตามตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2  ตารางแสดงร้อยละจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) กับจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	
ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	
ร้อยละ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	โครงการตาม
แผนดำเนินงาน
	งบประมาณ
ที่ได้รับการอนุมัติ
	

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
	53
	14
	10,513,750.00
	26.42

	๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
	6
	6
	620,000.00
	100.00

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรมในครอบครัวและเศรษฐกิจพอเพียง
	8
	3
	70,000.00 
	37.50

	๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
	52
	42
	6,915,865.00
	80.77

	๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	4
	3
	42,000.00
	75.00

	๖.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
	20
	13
	15,626,750.00
	65.00

	๗.ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	12
	7
	320,000.00
	58.33

	รวม
	155
	88
	34,108,365.00
	56.77



หมายเหตุ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑  จำนวน ๑๔ โครงการ แยกเป็น
1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558			จำนวน	๙ โครงการ	เป็นเงิน	  5,084,850.-บาท
2.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	จำนวน	2 โครงการ	เป็นเงิน   2,2๗๙,000.-บาท
3.งบเงินอุดหนุนทั่วไป								จำนวน  ๑ โครงการ	เป็นเงิน	  ๒,๑๐๗,๐๐๐.-บาท
3.งบประมาณจากรางวัลบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					จำนวน  ๒ โครงการ	เป็นเงิน	  ๑,๐๔๒,๙๐๐.-บาท
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	การประเมินผลตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

		องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ ได้ดำเนินการยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยพิจารณาแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558)  ปรากฏว่าเป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับ ปานกลาง   คือ ร้อยละ 56.77 (ดังแสดงในตารางที่ 3.2)  ซึ่งมาจากปัจจัยหลายด้านที่ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายการพัฒนาได้อย่างเต็มที่  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์จะต้องดำเนินการโครงการให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้
		- ต่ำกว่าร้อยละ	20				อยู่ในเกณฑ์	ควรปรับปรุง
		- อยู่ระหว่างร้อยละ  20.00-39.99		อยู่ในเกณฑ์	พอใช้
		- อยู่ระหว่างร้อยละ  40.00-59.99		อยู่ในเกณฑ์	ปานกลาง
		- อยู่ระหว่างร้อยละ  60.00-79.99		อยู่ในเกณฑ์	ดี
		- อยู่ระหว่างร้อยละ  80  ขึ้นไป			อยู่ในเกณฑ์	ดีมาก

	สรุปผลการประเมินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
- โครงการที่ได้กำหนดไว้อยู่ในระดับพอใช้				คือร้อยละ  26.42
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
- โครงการที่ได้กำหนดไว้สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับดีมาก     	คือร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรมในครอบครัวและเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการที่ได้กำหนดไว้อยู่ในระดับพอใช้				คือร้อยละ 37.50
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
      - โครงการที่ได้กำหนดไว้สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับดีมาก  	ร้อยละ 80.77
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      - โครงการที่ได้กำหนดไว้สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับดี		คือร้อยละ 75.00
๖.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
      - โครงการที่ได้กำหนดไว้สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับดี		คือร้อยละ 65.00
๗.ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      - โครงการที่ได้กำหนดไว้สามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับดี               คือร้อยละ 65.00
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	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
1. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติทำได้ค่อนข้างน้อย จึงควรพิจารณาโครงการที่มีความสำคัญและเร่งด่วน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในปีต่อไป
2. โครงการส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบประมาณไม่
เพียงพอที่จะปฏิบัติตามแผนได้) จึงขอนำเรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ พิจารณาขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง  ของบประมาณสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบจ. ฯลฯ สำหรับดำเนินงานในโครงการที่มีความสำคัญ เพื่อพัฒนาชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณต่อไป
3. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ส่วนราชการ และชุมชน ควรร่วมมือกันผลักดันให้มีการนำแผน
ไปสู่การปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนา อบต. ในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	ปัญหาและอุปสรรคในการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย สาเหตุเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่
		เรื่องที่ 1 คือ งบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะนำไปดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ได้ทั้งหมด เนื่องจากมีโครงการจำนวนมาก จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อน จึงทำให้นำแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการตามแผน ฯ
		เรื่องที่ 2 คือ เวลา  องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ มีเวลาในการนำโครงการไปปฏิบัติประมาณ 6 เดือน เนื่องจากได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณล่าช้าจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา ฯ ที่ตั้งไว้
		เรื่องที่ 3 คือ จำนวนแผนงานและโครงการ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจำกัด ดังนั้นทางผู้นำและประชาชน ควรนำจำนวนที่มีความจำเป็นมาบรรจุไว้ในแผนโดยให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับของแต่ละหมู่บ้าน
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แบบที่  1  การกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง  :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลักจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ  อำเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี
	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	√
	

	1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	√
	

	2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	√
	

	3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
	√
	

	4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	√
	

	5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	√
	

	6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	√
	

	ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	√
	

	8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	√
	

	9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (Swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	√
	

	10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	√
	

	11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	√
	

	12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	√
	

	13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	√
	

	14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	√
	

	15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	√
	

	16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	√
	

	17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	√
	

	18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์
	√
	

	19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
	√
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง :  แบบที่ 3.1  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
 	ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
	1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  	องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
	2.วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   2๗  พฤศจิกายน  255๘														ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
	3.ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
	
ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	โครงการตาม
แผนดำเนินงาน
	งบประมาณ
ที่ได้รับการอนุมัติ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
	53
	14
	10,513,750.00

	๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
	6
	6
	620,000.00

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรมในครอบครัวและเศรษฐกิจพอเพียง
	8
	3
	70,000.00 

	๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
	52
	42
	6,915,865.00

	๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	4
	3
	42,000.00

	๖.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
	20
	13
	15,626,750.00

	๗.ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	12
	7
	320,000.00

	รวม
	155
	88
	34,108,365.00
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ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

	ประเด็น
	คะแนน
ความพึงพอใจ
	พอใจมาก
 (%)
	คะแนน
ความพึงพอใจ
	พอใจ
(%)
	คะแนน
ความพึงพอใจ
	ไม่พอใจ
(%)

	1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	36
	72%
	14
	28%
	0
	0%

	2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	42
	84%
	8
	16%
	0
	0%

	3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	34
	68%
	16
	32%
	0
	0%

	4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	30
	60%
	20
	40%
	0
	0%

	5.มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	28
	56%
	22
	44%
	0
	0%

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	41
	82%
	9
	18%
	0
	0%

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	38
	76%
	12
	24%
	0
	0%

	8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	32
	64%
	18
	36%
	0
	0%

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	3๒
	6๔%
	1๘
	3๖%
	0
	0%

	ภาพรวม (เฉลี่ย)
	313.00
	70%
	137.00
	30%
	0.00
	0%
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5.ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
	
ประเด็น
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(10)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(9)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(8)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(7)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(6)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(5)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(4)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(3)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(2)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(1)
	(%)

	1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	3
	6%
	40
	80%
	6
	12%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	0
	0%
	31
	62%
	16
	32%
	3
	6%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	0
	0%
	26
	52%
	19
	38%
	5
	10%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	1
	2%
	34
	68%
	13
	26%
	2
	4%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	5.มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	0
	0%
	30
	60%
	19
	38%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
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ประเด็น
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(10)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(9)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(8)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(7)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(6)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(5)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(4)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(3)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(2)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(1)
	(%)

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	0
	0%
	29
	58%
	20
	40%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	3
	6%
	26
	52%
	19
	38%
	2
	4%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	5
	10%
	30
	60%
	15
	30%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	4
	8%
	31
	62%
	15
	30%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%




หมายเหตุ  	สุ่มจากแบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน 50  คน







-17-

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
	
ประเด็น
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(10)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(9)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(8)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(7)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(6)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(5)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(4)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(3)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(2)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(1)
	(%)

	1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	0
	0%
	35
	70%
	15
	30%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0

	2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	0
	0%
	30
	60%
	19
	38%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0

	3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	0
	0%
	30
	60%
	19
	38%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0

	4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	0
	0%
	28
	56%
	18
	36%
	4
	8%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0

	5.มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	0
	0%
	37
	74%
	8
	16%
	5
	10%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
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ประเด็น
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(10)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(9)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(8)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(7)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(6)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(5)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(4)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(3)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(2)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(1)
	(%)

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	0
	0%
	30
	60%
	19
	38%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	2
	4%
	30
	60%
	17
	34%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0

	8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	2
	4%
	28
	56%
	18
	36%
	2
	4%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	1
	2%
	37
	74%
	12
	24%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0




หมายเหตุ  	สุ่มจากแบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน 50  คน
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรมในครอบครัวและเศรษฐกิจพอเพียง

	
ประเด็น
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(10)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(9)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(8)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(7)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(6)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(5)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(4)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(3)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(2)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(1)
	(%)

	1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	0
	0%
	48
	96%
	1
	2%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	1
	2%
	33
	66%
	15
	30%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	1
	2%
	32
	64%
	16
	32%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	1
	2%
	37
	74%
	10
	20%
	2
	4%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	5.มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	1
	2%
	24
	48%
	23
	46%
	2
	4%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%





-20-

	
ประเด็น
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(10)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(9)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(8)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(7)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(6)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(5)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(4)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(3)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(2)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(1)
	(%)

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	1
	2%
	35
	70%
	14
	28%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	4
	8%
	34
	68%
	12
	24%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	12
	24%
	20
	40%
	18
	36%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	5
	10%
	30
	60%
	15
	30%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%




หมายเหตุ  	สุ่มจากแบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน 50  คน




-21-

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)

	
ประเด็น
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(10)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(9)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(8)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(7)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(6)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(5)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(4)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(3)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(2)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(1)
	(%)

	1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	0
	0%
	34
	68%
	15
	30%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	1
	2%
	29
	58%
	19
	38%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	0
	0%
	34
	68%
	14
	28%
	2
	4%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	0
	0%
	32
	64%
	17
	34%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	5.มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	0
	0%
	34
	68%
	16
	32%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%




-22-

	
ประเด็น
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(10)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(9)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(8)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(7)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(6)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(5)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(4)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(3)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(2)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(1)
	(%)

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	0
	0%
	31
	62%
	18
	36%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	1
	2%
	30
	60%
	19
	38%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	3
	6%
	37
	74%
	10
	20%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	4
	8%
	34
	68%
	12
	24%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%




หมายเหตุ  	สุ่มจากแบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน 50  คน






-23-

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	
ประเด็น
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(10)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(9)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(8)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(7)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(6)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(5)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(4)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(3)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(2)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(1)
	(%)

	1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	0
	0%
	34
	68%
	16
	32%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	0
	0%
	34
	68%
	14
	28%
	2
	4%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	0
	0%
	34
	68%
	15
	30%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	1
	2%
	29
	58%
	19
	38%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	5.มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	0
	0%
	32
	64%
	17
	34%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%




-2๔-

	
ประเด็น
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(10)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(9)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(8)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(7)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(6)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(5)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(4)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(3)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(2)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(1)
	(%)

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	0
	0%
	31
	62%
	18
	36%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	1
	2%
	30
	60%
	19
	38%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	3
	6%
	37
	74%
	10
	20%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	4
	8%
	34
	68%
	12
	24%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%




หมายเหตุ  	สุ่มจากแบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน 50  คน






-2๕-

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

	
ประเด็น
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(10)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(9)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(8)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(7)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(6)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(5)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(4)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(3)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(2)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(1)
	(%)

	1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	0
	0%
	31
	62%
	16
	32%
	3
	6%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	3
	6%
	40
	80%
	6
	12%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	1
	2%
	34
	68%
	13
	26%
	2
	4%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	0
	0%
	26
	52%
	19
	38%
	5
	10%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	5.มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	0
	0%
	30
	60%
	19
	38%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%




-2๖-

	
ประเด็น
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(10)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(9)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(8)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(7)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(6)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(5)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(4)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(3)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(2)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(1)
	(%)

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	3
	6%
	26
	52%
	19
	38%
	2
	4%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	5
	10%
	30
	60%
	15
	30%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	4
	8%
	31
	62%
	15
	30%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	0
	0%
	29
	58%
	20
	40%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%




หมายเหตุ  	สุ่มจากแบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน 50  คน





-2๗-

ยุทธศาสตร์ที่  ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	
ประเด็น
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(10)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(9)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(8)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(7)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(6)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(5)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(4)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(3)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(2)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(1)
	(%)

	1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	0
	0%
	48
	96%
	1
	2%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	1
	2%
	37
	74%
	10
	20%
	2
	4%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	1
	2%
	24
	48%
	23
	46%
	2
	4%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	1
	2%
	33
	66%
	15
	30%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	5.มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	1
	2%
	32
	64%
	16
	32%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%



	

-2๘-

	
ประเด็น
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(10)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(9)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(8)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(7)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(6)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(5)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(4)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(3)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(2)
	(%)
	คะแนนความ
พึงพอใจ
(1)
	(%)

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	1
	2%
	30
	60%
	19
	38%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	4
	8%
	34
	68%
	12
	24%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	0
	0%
	31
	62%
	18
	36%
	1
	2%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	3
	6%
	37
	74%
	10
	20%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%




หมายเหตุ  	สุ่มจากแบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน 50  คน
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